## Quadro de Preços - Itens
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/09/2021 ÀS 10:00HS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2164/2021 de 23/07/2021
MENOR PREÇO POR REGIME GLOBAL
VALOR ESTIMADO: |  |  | 2123930.37
Firma:
End:
CNPJ: |  |  |  | IE:
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
Meta 01 |  |  | ESTRADA MUNICIPAL SU-11 (DONA MARIANA)
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.1.1. | SINAPI | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 30.48 | 127.63 |  |  | 3890.1624
1.1.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 20.36 |  |  | 407.2
1.1.3. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 20 | 55.32 |  |  | 1106.4
1.1.4. | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 1.2 | 555.05 |  |  | 666.06
1.1.5. | Composição | 005 | PLACA DE INDICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA | UN | 1 | 1014.02 |  |  | 1014.02
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
1.2 |  |  | DRENAGEM - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1. | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 315 | 5.55 |  |  | 1748.25
1.2.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 478.88 | 7.89 |  |  | 3778.3632
1.2.3. | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 341.87 | 7.09 |  |  | 2423.8583
1.2.4. | SINAPI | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 91.3 | 5.27 |  |  | 481.151
1.2.5. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 48 | 104.62 |  |  | 5021.76
1.2.6. | SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 740.65 | 24.92 |  |  | 18456.998
1.2.7. | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 166.53 | 8.32 |  |  | 1385.5296
1.2.8. | SINAPI | 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 266.45 | 2.15 |  |  | 572.8675
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
1.3 |  |  | DRENAGEM - DISPOSITIVOS | [5 empty] | 0
1.3.1. | SINAPI | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 80 | 109.5 |  |  | 8760
1.3.2. | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 231 | 148.9 |  |  | 34395.9
1.3.3. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 84 | 259.72 |  |  | 21816.48
1.3.4. | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 39.58 | 135.32 |  |  | 5355.9656
1.3.5. | SINAPI | 102142 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 11 | 2513.22 |  |  | 27645.42
1.3.6. | SINAPI | 99288 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 13.46 | 514.16 |  |  | 6920.5936
1.3.7. | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 11 | 612.27 |  |  | 6734.97
1.3.8. | SINAPI | 73856/2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 2 | 1679.99 |  |  | 3359.98
1.3.9. | SINAPI | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 765.71 |  |  | 15314.2
1.3.10. | EMOP | 20.026.0015-A | DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMAD O,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 1,10M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACA O DO TER | M | 60 | 935.91 |  |  | 56154.6
1.3.11. | EMOP | 20.029.0001-A | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIA IS DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0.44 | 611.32 |  |  | 268.9808
1.3.12. | EMOP | 20.023.0004-A | VALETA DE PROTECAO DE CORTE OU DE ATERRO, TRAPEZOIDAL, REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES, COM 0,08M DE ESPESSURA, MEDINDO 0,80M NA BASE MENOR, 2,00M NA BASE MAIORE 0,60M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVACAO MECANICA, ACERTO MANUAL DO TERRENO E REJUNTAMENTO | M | 12 | 275.18 |  |  | 3302.16
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
1.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.4.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 295.98 | 3.57 |  |  | 1056.6486
1.4.2. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 232.92 | 11.16 |  |  | 2599.3872
1.4.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2471.15 | 2.44 |  |  | 6029.606
1.4.4. | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 81.98 | 7.73 |  |  | 633.7054
1.4.5. | SINAPI | 93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 131.16 | 1.52 |  |  | 199.3632
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
1.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 420.1 | 0.42 |  |  | 176.442
1.5.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 341.09 | 58.98 |  |  | 20117.4882
1.5.3. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 499.64 | 64.3 |  |  | 32126.852
1.5.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 341.09 | 55.68 |  |  | 18991.8912
1.5.5. | SINAPI | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 499.64 | 71.87 |  |  | 35909.1268
1.5.6. | SINAPI | 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 2159.31 | 143.12 |  |  | 309040.4472
1.5.7. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 59.67 | 649.99 |  |  | 38784.9033
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
1.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.6.1. | Composição | 003 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIÂMETRO, APROXIMADO, 50 CM FIXADA EM TUBO GALVANIZADO | UN | 20 | 672.36 |  |  | 13447.2
1.6.2. | Composição | 004 | PLACA DE INDICAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR, COM MEDIDAS APROXIMADA DE 1,50 X 0,60 M FIXADA EM TUBO GALVANIZADO | UN | 2 | 1784.65 |  |  | 3569.3
1.6.3. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 78.44 | 20.26 |  |  | 1589.1944
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
1.7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.7.1. | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA PAVIMENTAÇÕES | UN | 1 | 33346.74 |  |  | 33346.74
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
Meta 02 |  |  | ESTRADA MUNICIPAL SU-02 (SOLEDADE I)
2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1. | SINAPI | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 30.48 | 127.63 |  |  | 3890.1624
2.1.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 20.36 |  |  | 407.2
2.1.3. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 20 | 55.32 |  |  | 1106.4
2.1.4. | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 1.2 | 555.05 |  |  | 666.06
2.1.5. | Composição | 005 | PLACA DE INDICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA | UN | 1 | 1014.02 |  |  | 1014.02
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
2.2 |  |  | DRENAGEM - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.2.1. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 547.14 | 7.89 |  |  | 4316.9346
2.2.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 28.8 | 104.62 |  |  | 3013.056
2.2.3. | SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 488.04 | 24.92 |  |  | 12161.9568
2.2.4. | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 114.27 | 8.32 |  |  | 950.7264
2.2.5. | SINAPI | 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 182.83 | 2.15 |  |  | 393.0845
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
2.3 |  |  | DRENAGEM - DISPOSITIVOS | [5 empty] | 0
2.3.1. | SINAPI | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 24 | 124.85 |  |  | 2996.4
2.3.2. | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 147 | 148.9 |  |  | 21888.3
2.3.3. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 78 | 259.72 |  |  | 20258.16
2.3.4. | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 25.98 | 135.32 |  |  | 3515.6136
2.3.5. | SINAPI | 102142 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 2513.22 |  |  | 7539.66
2.3.6. | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 612.27 |  |  | 1836.81
2.3.7. | SINAPI | 73856/1 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UN | 4 | 1034.37 |  |  | 4137.48
2.3.8. | SINAPI | 73856/2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 5 | 1679.99 |  |  | 8399.95
2.3.9. | SINAPI | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 28 | 765.71 |  |  | 21439.88
2.3.10. | SINAPI | 73856/1 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UN | 3 | 1034.37 |  |  | 3103.11
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0
2.4.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 1130.75 | 3.57 |  |  | 4036.7775
2.4.2. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1051.59 | 11.16 |  |  | 11735.7444
2.4.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 6187.99 | 2.44 |  |  | 15098.6956
2.4.4. | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 102.91 | 7.73 |  |  | 795.4943
2.4.5. | SINAPI | 93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 164.65 | 1.52 |  |  | 250.268
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
2.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.5.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1078.04 | 0.42 |  |  | 452.7768
2.5.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1215.61 | 58.98 |  |  | 71696.6778
2.5.3. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 925.79 | 64.3 |  |  | 59528.297
2.5.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1215.61 | 55.68 |  |  | 67685.1648
2.5.5. | SINAPI | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 925.79 | 71.87 |  |  | 66536.5273
2.5.6. | SINAPI | 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 5541.13 | 143.12 |  |  | 793046.5256
2.5.7. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 148.96 | 649.99 |  |  | 96822.5104
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
2.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
2.6.1. | Composição | 003 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIÂMETRO, APROXIMADO, 50 CM FIXADA EM TUBO GALVANIZADO | UN | 36 | 672.36 |  |  | 24204.96
2.6.2. | Composição | 004 | PLACA DE INDICAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR, COM MEDIDAS APROXIMADA DE 1,50 X 0,60 M FIXADA EM TUBO GALVANIZADO | UN | 2 | 1784.65 |  |  | 3569.3
2.6.3. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 172.2 | 20.26 |  |  | 3488.772
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
2.7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
2.7.1. | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA PAVIMENTAÇÕES | UN | 1 | 33346.74 |  |  | 33346.74
[6 empty] | Subtotal>> |  | 0
Valor Global:
- A prestação dos serviços do objeto desta licitação deverá iniciar a partir da data de celebração do contrato pertinente, após emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma estabelecido em conjunto com o engenheiro da Prefeitura Municipal de Sumidouro;
- O pertinente contrato terá prazo de vigência de 10 (dez) meses, conforme Cronograma, a partir da emissão da Ordem de Serviço;
- O pagamento à firma contratada será efetuado por medição e documento comprovando o cumprimento das obrigações Contratuais, enviados pelo Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos desta Prefeitura acompanhada de Nota Fiscal para aprovação e liberação.
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Note on G12: Valor Unitário Máximo: Se o VALOR UNITÁRIO PROPOSTO informado for maior que o VALOR UNITÁRIO MÁXIMO, aparecerá a palavra "ACIMA" no VALOR TOTAL. Neste caso, informe um valor igual ou menor que o VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ou informe NC (Item Não Cotado) no campo VALOR UNITÁRIO PROPOSTO.
Note on J1: Instruções: Este comentário não será impresso. Deverão ser preenchidos todos os campos em amarelo, colocando "NC" nos itens não cotados. Os valores totais serão preenchidos automaticamente.
Note on J9: Configuração da Página: Esta página está configurada para papel A4. Os cabeçalhos se repetirão automaticamente.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

## Dados
Licitação: | TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2164/2021 de 23/07/2021
Objeto: | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Abertura: | Abertura das Propostas: 29/09/2021 às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2021
Contrato: | Previsão Publicação: __/__/2021
Tipo: | MENOR PREÇO POR REGIME GLOBAL
Total Est.: | 2123930.37
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Representante:
CPF:
Enquadramento:
Setores: | Secretaria Municipal de Obras
Dotação: | Nº 1601.1545100531.181-4490.51.00.04 Nº 1601.1545100531.181-4490.51.00-12
Entrega: | A prestação dos serviços do objeto desta licitação deverá iniciar a partir da data de celebração do contrato pertinente, após emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma estabelecido em conjunto com o engenheiro da Prefeitura Municipal de Sumidouro;
Local Entrega: | O pertinente contrato terá prazo de vigência de 10 (dez) meses, conforme Cronograma, a partir da emissão da Ordem de Serviço;
Condições de Pagamento: | O pagamento à firma contratada será efetuado por medição e documento comprovando o cumprimento das obrigações Contratuais, enviados pelo Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos desta Prefeitura acompanhada de Nota Fiscal para aprovação e liberação.
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do Contrato: 12 (doze) meses a contar da Ordem de Serviço.